## Общо
ОБЩИНА | Мадан | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7106 | план/отчет за периода: 2021 Декември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 30398097 | 8633470 | 18633140 | 11264324 |  | 1605344 | 1252600 | 1350818 | 1028074 |  | 2310256 | 2302298 | 1494669 | 870814 |  | 2912757 | 399178 |  | 10310114 | 6341216
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 20991389 | 7270111 | 13627135 | 7417399 |  | 1283670 | 1202963 | 1089860 | 1009153 |  | 1566318 | 1566318 | 1057640 | 692469 |  | 1782765 | 0 |  | 7936742 | 4068752
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 45000 | 0 | 45000 | 44995 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 35000 | 34995 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 25000 | 0 | 25000 | 24995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 24995 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ПОКУПКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ 1000 М² ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК,, С.ЛЕСКА | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ПОДМЯНА НА УЛУЦИ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ, С.ЛЕСКА, ЛЕСКА | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.БУКОВА ПОЛЯНА, ОБЩИНА МАДАН, С.БУКОВА ПОЛЯНА | 2020-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 9999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 9999 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | РЕМОНТ НА СГРАДА И ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА КМЕТСТВОТО, С.ГАЛИЩЕ, ГАЛИЩЕ | 2021-2021 | 15000 | 0 | 15000 | 14996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 14996 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО - СПОРТНА ЗАЛА С. ЛЕСКА, ЛЕСКА | 2021-2021 | 8780 | 0 | 8780 | 8780 | 3113 (план:8780 лв., усвоено:7560 лв.); | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО - СПОРТНА ЗАЛА С. ЛЕСКА- ДОГРАМА, ЛЕСКА | 2021-2021 | 1220 | 0 | 1220 | 1220 | 3113 (план:1220 лв., усвоено:1220 лв.); | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. ЛЕСКА, ЛЕСКА | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 73507 | 0 | 73507 | 73507 |  | 73507 | 0 | 73507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 73507 | 0 | 73507 | 73507 |  | 73507 | 0 | 73507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1149/МАДАН- МЪГЛИЩА-ЧУРКА -ЛОВЦИ/ В УЧАСТЪКА С.ЧУРКА - С.ЛОВЦИ, МЪГЛИЩА | 2021-2021 | 73507 | 0 | 73507 | 73507 | 3118 (план:73507 лв., усвоено:73507 лв.); | 73507 | 0 | 73507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 942285 | 565248 | 377037 | 377037 |  | 7200 | 0 | 7200 | 0 |  | 0 | 0 | 68858 | 68858 |  | 0 | 0 |  | 300979 | 300979
| Обект |  | 909965 | 565248 | 344717 | 344717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43738 | 43738 |  | 0 | 0 |  | 300979 | 300979
3322 | ПРОЕКТ:" Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“, МАДАН | 2019-2021 | 866227 | 565248 | 300979 | 300979 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:300979 лв., усвоено:0 лв.); | 300979 | 300979
3311 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОСНОВНИ СГРАДИ НА ДГ "ЕЛИЦА" БЛОК "А" НА УЛ.ТРУД - ПОДМЯНА НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ И ОСВЕЖАВАНЕ, МАДАН | 2021-2021 | 25681 | 0 | 25681 | 25681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25681 | 25681 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ДГ"ЕЛИЦА" И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАРКИНГА, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 18057 | 0 | 18057 | 18057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18057 | 18057 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 32320 | 0 | 32320 | 32320 |  | 7200 | 0 | 7200 | 0 |  | 0 | 0 | 25120 | 25120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОГРАМА ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С.БУКОВА ПОЛЯНА, ОБЩИНА МАДАН, С.БУКОВА ПОЛЯНА | 2021-2021 | 7200 | 0 | 7200 | 7200 | 3111 (план:7200 лв., усвоено:0 лв.); | 7200 | 0 | 7200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОГРАМА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 8400 | 0 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8400 | 8400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" С.СРЕДНОГОРЦИ, СРЕДНОГОРЦИ | 2021-2021 | 13200 | 0 | 13200 | 13200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13200 | 13200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ В ДГ "МИР" С.ВЪРБИНА -ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА ДОГРАМА, С.ВЪРБИНА | 2021-2021 | 3520 | 0 | 3520 | 3520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3520 | 3520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 268150 | 0 | 268150 | 257515 |  | 258150 | 258150 | 257515 | 257515 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СГРАДА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.501.213.1 /КОРПУС КЪМ МБАЛ/, МАДАН | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 258150 | 0 | 258150 | 257515 |  | 258150 | 258150 | 257515 | 257515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ СТАИ НА ВТОРИ ЕТАЖ В МБАЛ "ПРОФ. Д-Р К.ЧИЛОВ", ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 202000 | 0 | 202000 | 201365 | 3113 (план:202000 лв., усвоено:201365 лв.); | 202000 | 202000 | 201365 | 201365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | РЕМОНТ НА СТАИ ЗА КАБИНЕТИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНСКА БОЛНИЦА МБАЛ "ПРОФ. Д-Р К.ЧИЛОВ", ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 56150 | 0 | 56150 | 56150 | 3113 (план:56150 лв., усвоено:0 лв.); | 56150 | 56150 | 56150 | 56150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 11731124 | 3136745 | 8594379 | 2849202 |  | 934813 | 934813 | 741638 | 741638 |  | 1250000 | 1250000 | 904759 | 579594 |  | 1782765 | 0 |  | 3722042 | 277970
| Обект |  | 9879459 | 3136745 | 6742714 | 2844702 |  | 874913 | 874913 | 741638 | 741638 |  | 1250000 | 1250000 | 895759 | 575094 |  | 0 | 0 |  | 3722042 | 277970
6619 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В С.ЛОВЦИ, ЛОВЦИ | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАПТАЖИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В С.БУКОВО, БУКОВО | 2021-2021 | 14530 | 0 | 14530 | 14530 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14530 | 14530 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. РАВНИЩА- ОТ КЪЩАТА НА СЕМ.ШИКОВИ ДО КЪЩАТА НА СЕМ. СЮЛМАНОВИ; РАЗКЛОНА ДО ЧЕШМАТА., РАВНИЩА | 2021-2021 | 58682 | 0 | 58682 | 58682 | 3113 (план:58682 лв., усвоено:0 лв.); | 58682 | 58682 | 58682 | 58682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТ НА УЛ.УРУЧЕВСКА С.ГАЛИЩЕ, ГАЛИЩЕ | 2021-2021 | 46000 | 0 | 46000 | 45981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46000 | 45981 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНО МЯСТО ГАЛИЩЕ, ГАЛИЩЕ | 2021-2021 | 59652 | 0 | 59652 | 59652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59652 | 59652 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | УКРЕПВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛ.ПЕЧИНСКА, С.ПЕЧИНСКА | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ, БАТАНЦИ | 2021-2021 | 38400 | 0 | 38400 | 12682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38400 | 12682 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ПРОЕКТ:"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2019-2021 | 6858787 | 3136745 | 3722042 | 277970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3722042 лв., усвоено:0 лв.); | 3722042 | 277970
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА С. БОРИНОВО - II ЕТАП, бориново | 2021-2021 | 58194 | 0 | 58194 | 56790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58194 | 56790 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | АСФАЛТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА - УЛ.ОРФЕЙ ОТ ГАТЕРА ДО ЦЕНТЪРА - ОТКЛОНЕНИЕТО КЪМ УЛ.ПРОГРЕС, С.БУКОВО, БУКОВО | 2021-2021 | 58000 | 0 | 58000 | 57977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58000 | 57977 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. РАВНИЛ, РАВНИЛ | 2021-2021 | 58275 | 0 | 58275 | 0 | 3113 (план:58275 лв., усвоено:0 лв.); | 58275 | 58275 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ МАДАН - УЛ.ОБЕДИНЕНИЕ - КОЙНАРЦИ, МАДАН | 2021-2021 | 59979 | 0 | 59979 | 59979 | 3113 (план:59979 лв., усвоено:0 лв.); | 59979 | 59979 | 59979 | 59979 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ, МАДАН | 2019-2021 | 1120325 | 0 | 1120325 | 1120325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1120325 лв., усвоено:218177 лв.); | 1120325 | 1120325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ, ГРАД МАДАН, ОБЩИНА МАДАН, ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ „ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ, НАПОЯВАНЕ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ОБЩИНСКИ БАСЕЙНИ ОТ ПЕС-1ХГ”ЯНОВСКА”””, МАДАН | 2021-2021 | 216000 | 0 | 216000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 216000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИЯ - МЕЖДУ УЛ.ВЪЗХОД И УЛ.ЮБИЛЕЙНА ДО ГЛАВЕН ПЪТ, С.СРЕДНОГОРЦИ, С.СРЕДНОГОРЦИ | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 8105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 8105 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С БОРОВИНА - МАХАЛА БОЗОВСКА ДО ЦЕНТЪРА -538 М. - ЦЕНТЪРА ДО МАХАЛА ХАДЖИЙСКА - 100 М. - МАХАЛА БЕКИРОВСКА - 300 МЕТРА, БОРОВИНА | 2021-2021 | 109621 | 0 | 109621 | 109621 | 3113 (план:109621 лв., усвоено:0 лв.); | 109621 | 109621 | 109621 | 109621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ, С.ЛЕСКА- ОТ Т.1 ДО Т.4 -500 М., ЛЕСКА | 2021-2021 | 57798 | 0 | 57798 | 57798 | 3113 (план:57798 лв., усвоено:0 лв.); | 57798 | 57798 | 57798 | 57798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.ОРФЕЙ - ГРАД МАДАН, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 54900 | 0 | 54900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ БАТЪНЦИ, БАТАНЦИ | 2021-2021 | 59800 | 0 | 59800 | 59799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59800 | 59799 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | РЕМОНТ НА ЕКОПЪТЕКА В КМЕТСТВО МИТОВСКА, МИТОВСКА | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | АСФАЛТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В СЕЛО МЪГЛИЩА -УЛ. ХУСЕВСКА № 1 ОТ ГЛАВЕН ПЪТ ДО КЪЩАТА НА СЕМ.ТЕРЗИЕВА -402 М. -УЛ.ДЖАРОВСКА № 6 - ОТ ЦЕНТЪРА ДО КЪЩАТА НА СЕМ. ДЖАРОВИ- 399 М. - УЛ.ТАХИРОВСКА № 2- ОТ РАЗКЛОНЕНИЕТО НА УЛ.ИСЕНОВСКА ДО КЪЩАТА НА СЕМ.ТАХИРОВИ- 309 М., МЪГЛИЩА | 2021-2021 | 149626 | 0 | 149626 | 149626 | 3113 (план:149626 лв., усвоено:0 лв.); | 149626 | 149626 | 149626 | 149626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | АСФАЛТИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ 7040 КВАДРАТНИ МЕТРА-ВЕХТИНО - I ETAП, ВЕХТИНО | 2021-2021 | 129836 | 0 | 129836 | 127899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129836 | 127899 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 3113 (план:75000 лв., усвоено:0 лв.); | 75000 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МАДАН - УЛ.СПАРТАК, УЛ.ТРЕТИ МАРТ И УЛ. ИЗВОР, МАДАН | 2019-2021 | 129675 | 0 | 129675 | 129675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:129675 лв., усвоено:0 лв.); | 129675 | 129675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ЛОМЕ , С.СРЕДНОГОРЦИ, С.СРЕДНОГОРЦИ | 2021-2021 | 95999 | 0 | 95999 | 95749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95999 | 95749 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | ПОДМЯНА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ЛЕД ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, ОБЩИНА МАДАН | 2021-2021 | 35999 | 0 | 35999 | 35930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35999 | 35930 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА УЛИЦИ - ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С. СТУДЕНА-500 М. СЛЕД КМЕТСТВОТО, СТУДЕНА | 2021-2021 | 59983 | 0 | 59983 | 59983 | 3113 (план:59983 лв., усвоено:0 лв.); | 59983 | 59983 | 59983 | 59983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В СЕЛО ШАРЕНСКА- ОТ КМЕТСТВОТО ДО КЪЩАТА НА СЕМ.ХВОЙНЕВИ.; ОТ КМЕТСТВОТО ДО МЕСТНОСТ КАСАБЦЕ ДО ПОСЛЕДНАТА КЪЩАТА; РАЗКЛОНА ДО КЪЩАТА НА СЕМ. КУЧУКОВИ, ШАРЕНСКА | 2021-2021 | 245949 | 0 | 245949 | 245949 | 3113 (план:245949 лв., усвоено:0 лв.); | 245949 | 245949 | 245949 | 245949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ВОДОСТОЦИ Ф 1000 НА УЛ. ПЕРЕЛИК, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 18449 | 0 | 18449 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18449 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 1851665 | 0 | 1851665 | 4500 |  | 59900 | 59900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9000 | 4500 |  | 1782765 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК УЛ.ЯНОВСКА МЕЖДУ О.Т. 812 И О.Т. 805, УАСТЪК ОТ УЛ. ГЕОЛОЖКА О.Т.804 И О.Т.805, МАДАН | 2021-2021 | 59900 | 0 | 59900 | 0 | 3113 (план:59900 лв., усвоено:0 лв.); | 59900 | 59900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖИНЕРИНГ(ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ/СТРОЕЖ: "ТРАНСПОРТЕН МОСТ НАД РЕКА "ГОЛЯМА РЕКА" СВЪРЗВАЩ УЛ.ЯВОР И УЛ.ОБЕДИНЕНИЕ В ГРАД МАДАН", МАДАН | 2021-2031 | 652584 | 0 | 652584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8372 (план:652584 лв., усвоено:0 лв.); | 652584 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ.БАТАНЦИ II-ВИ ЕТАП, БАТАНЦИ | 2021-2031 | 1130181 | 0 | 1130181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8372 (план:1130181 лв., усвоено:0 лв.); | 1130181 | 0 |  | 0 | 0
6606 | СН ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.МАДАН, ОБЩ.МАДАН - УЛИЦА "СПАРТАК", УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ И УЛ. „ИЗВОР“ I-ВИ ЕТАП, МАДАН | 2021-2022 | 9000 | 0 | 9000 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9000 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕКА В М.ГЛАДИНА, С.ЛОВЦИ, ЛОВЦИ | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 984021 | 165600 | 818421 | 394503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 818421 | 394503
| Обект |  | 984021 | 165600 | 818421 | 394503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 818421 | 394503
7740 | ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., МАДАН | 2019-2023 | 984021 | 165600 | 818421 | 394503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:818421 лв., усвоено:-24725 лв.); | 818421 | 394503
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6947302 | 3402518 | 3450641 | 3420640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316318 | 316318 | 39023 | 9022 |  | 0 | 0 |  | 3095300 | 3095300
| Обект |  | 6947302 | 3402518 | 3450641 | 3420640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316318 | 316318 | 39023 | 9022 |  | 0 | 0 |  | 3095300 | 3095300
8832 | АСФАЛТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНА ПЪТНА МРЕЖА В С.ЛОВЦИ, ЛОВЦИ | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8865 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЕКО ПЪТЕКА "МАДАН - КЕЧИКАЯ - РИМ ПАПА", МАДАН | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 ОТ КМ 1+276.77 ДО КМ 2+818.18 С.ВЪРБИНА I -ВИ И II- РИ ЕТАП., С.ВЪРБИНА | 2020-2021 | 522903 | 206585 | 316318 | 316318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:316318 лв., усвоено:0 лв.); | 316318 | 316318 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЯ Х.РАЙ- БУКОВО - I ETAП, БУКОВО | 2021-2021 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОЕКТ:'РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2019-2021 | 6385376 | 3195933 | 3095300 | 3095300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3095300 лв., усвоено:0 лв.); | 3095300 | 3095300
8832 | УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ В МЕСТНОСТ ЛИВАДЕ, С.ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, С.ВЪРБИНА | 2021-2021 | 9023 | 0 | 9023 | 9022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9023 | 9022 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОШИРЯВАНЕ НА ПЪТ - С.ШАРЕНСКА - С.КРАЙНА - С.ВЪРБА, ОБЩИНА МДАН, С.ШАРЕНСКА-С.КРАЙНА-С.ВЪРБА | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ ГАЛИЩЕ-ОГРАДНА, ГАЛИЩЕ | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 9216883 | 1363359 | 4816180 | 3810135 |  | 302474 | 30437 | 260958 | 18921 |  | 743938 | 735980 | 266404 | 141555 |  | 1129992 | 399178 |  | 2373372 | 2272464
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 72254 | 0 | 72254 | 68620 |  | 20765 | 20765 | 18921 | 18921 |  | 0 | 0 | 51489 | 49699 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 11678 | 0 | 11678 | 9834 |  | 8942 | 8942 | 7098 | 7098 |  | 0 | 0 | 2736 | 2736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪР И МАТРИЧЕН ПРИНТЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АМИНИСТРАЦИЯ, МАДАН | 2021-2021 | 917 | 0 | 917 | 917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 917 | 917 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪРВЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАДАН | 2021-2021 | 8942 | 0 | 8942 | 7098 | 3113 (план:8942 лв., усвоено:7098 лв.); | 8942 | 8942 | 7098 | 7098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ЗАКУПУВАНЕ НА ЕДИН БРОЙ КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАДАН | 2021-2021 | 1819 | 0 | 1819 | 1819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1819 | 1819 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 29129 | 0 | 29129 | 29129 |  | 11823 | 11823 | 11823 | 11823 |  | 0 | 0 | 17306 | 17306 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОННА VoIP МРЕЖА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 9297 | 0 | 9297 | 9297 | 3113 (план:9297 лв., усвоено:0 лв.); | 9297 | 9297 | 9297 | 9297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ИЗГРАЖДАНЕ НА LAN МРЕЖА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАДАН | 2021-2021 | 17306 | 0 | 17306 | 17306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17306 | 17306 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СТАЯ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, МАДАН | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪРВЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- КЛИМАТИК, МАДАН | 2021-2021 | 2526 | 0 | 2526 | 2526 | 3113 (план:2526 лв., усвоено:2526 лв.); | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ДОСТАВКА НА СПОРТНИ УРЕДИ ЗА ФИТНЕС ЗАЛА В СЕЛО БУКОВА ПОЛЯНА, ОБЩИНА МАДАН, С.БУКОВА ПОЛЯНА | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 31447 | 0 | 31447 | 29657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31447 | 29657 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ДОСТАВКА НА СПОРТНИ УРЕДИ ЗА ФИТНЕС ЗАЛА В СЕЛО БУКОВА ПОЛЯНА, ОБЩИНА МАДАН -РЕШЕНИЕ 262/28,05,2021, МАДАН | 2021-2021 | 11447 | 0 | 11447 | 11447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11447 | 11447 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА В СЕЛО ЛЕСКА, ЛЕСКА | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 18210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 18210 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 1821913 | 0 | 804891 | 804891 |  | 119639 | 0 | 119639 | 0 |  | 678568 | 678568 | 6684 | 6684 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 6480 | 0 | 6480 | 6480 |  | 6480 | 0 | 6480 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | ЗАКУПУВАНЕ, НА ЕЛЕН –СВЕТЕЩА КОНСТРУКЦИЯ, ЗА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ, МАДАН | 2021-2021 | 2290 | 0 | 2290 | 2290 | 3111 (план:2290 лв., усвоено:916 лв.); | 2290 | 0 | 2290 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | ЗАКУПУВАНЕ, НА ШЕЙНА –СВЕТЕЩА КОНСТРУКЦИЯ, ЗА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ, МАДАН | 2021-2021 | 4190 | 0 | 4190 | 4190 | 3111 (план:4190 лв., усвоено:1676 лв.); | 4190 | 0 | 4190 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1815433 | 0 | 798411 | 798411 |  | 113159 | 0 | 113159 | 0 |  | 678568 | 678568 | 6684 | 6684 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1130181 | 0 | 113159 | 113159 |  | 113159 | 0 | 113159 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | НЕОТЛОЖНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СМЛ 2131/ МАДАН -КРАЙНА-ВЪРБА/" УЧАСТЪКА СЛЕД РАЗКОМАНДИРОВАЧНО, МАДАН | 2021-2021 | 1130181 | 0 | 113159 | 113159 | 3118 (план:113159 лв., усвоено:113159 лв.); | 113159 | 0 | 113159 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 685252 | 0 | 685252 | 685252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 678568 | 678568 | 6684 | 6684 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВЛЕЧЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТ SML 2133/III-867, МАДАН -ЦАЦАРОВЦИ/ БУКОВО- БУКОВА ПОЛЯНА-/III-865/, В М.ОСИКАТА, ЗЕМЛИЩЕ НА С.БУКОВА ПОЛЯНА, С.БУКОВА ПОЛЯНА | 2020-2021 | 410470 | 0 | 410470 | 410470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:410470 лв., усвоено:225190 лв.); | 410470 | 410470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СВЛЕЧЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТ SML 2133/III-867, МАДАН -ЦАЦАРОВЦИ/ БУКОВО- БУКОВА ПОЛЯНА-/III-865/, В М.ОСИКАТА, ЗЕМЛИЩЕ НА С.БУКОВА ПОЛЯНА, БУКОВО | 2021-2021 | 4699 | 0 | 4699 | 4699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4699 | 4699 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА УЛ.ЯНОВСКА В УЧАСТЪКА ПРЕДИ МОЛИТВЕНИЯ ДОМ , ГРАД МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 1985 | 0 | 1985 | 1985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1985 | 1985 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА УЛ.ЯНОВСКА В УЧАСТЪКА ПРЕДИ МОЛИТВЕНИЯ ДОМ , ГРАД МАДАН, СЪГЛАСНО ПМС 250/04,09,2020, МАДАН | 2020-2021 | 268098 | 0 | 268098 | 268098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:268098 лв., усвоено:0 лв.); | 268098 | 268098 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 413372 | 32125 | 381247 | 381247 |  | 5649 | 0 | 5649 | 0 |  | 46266 | 46266 | 65656 | 65656 |  | 0 | 0 |  | 263676 | 263676
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 92490 | 32125 | 60365 | 60365 |  | 5649 | 0 | 5649 | 0 |  | 46266 | 46266 | 8450 | 8450 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГРАД МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 4999 | 0 | 4999 | 4999 | 3111 (план:4999 лв., усвоено:4999 лв.); | 4999 | 0 | 4999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" В СУ " СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С .ВЪРБИНА,ОТ ДЕРЕНИЕ, С.ВЪРБИНА | 2021-2021 | 4152 | 0 | 4152 | 4152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4152 | 4152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ"Н.Ю,ВАПЦАРОВ" КВ. ШАРЕНКА, ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 650 | 0 | 650 | 650 | 3111 (план:650 лв., усвоено:0 лв.); | 650 | 0 | 650 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" В ОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ С.СРЕДНОГОРЦИ, С.СРЕДНОГОРЦИ | 2020-2021 | 23086 | 14112 | 8974 | 8974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:8974 лв., усвоено:0 лв.); | 8974 | 8974 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" В СУ " СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С .ВЪРБИНА, С.ВЪРБИНА | 2020-2021 | 33652 | 896 | 32756 | 32756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:32756 лв., усвоено:0 лв.); | 32756 | 32756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА,ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 283/15.10.2020Г., МАДАН | 2020-2021 | 21178 | 16642 | 4536 | 4536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:4536 лв., усвоено:0 лв.); | 4536 | 4536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" В ОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ С.СРЕДНОГОРЦИ- СОБСТВЕННО ФИНАНСИРАНЕ, МАДАН | 2021-2021 | 2955 | 0 | 2955 | 2955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2955 | 2955 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДЕТЕ НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. БОРОВИНА, С.БОРОВИНА | 2020-2021 | 1818 | 475 | 1343 | 1343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1343 | 1343 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 303676 | 0 | 303676 | 303676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 |  | 263676 | 263676
3322 | ГЛАВНА ИНСТАЛАЦИЯ И КОТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОРПУС КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ПРОЕКТ:" Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ - ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАДАН | 2021-2022 | 263676 | 0 | 263676 | 263676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:263676 лв., усвоено:0 лв.); | 263676 | 263676
3311 | РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПАРНА ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДМЯНА НА КОТЕЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ "МИР", С.ВЪРБИНА, върбина | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 17206 | 0 | 17206 | 17206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17206 | 17206 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 17206 | 0 | 17206 | 17206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17206 | 17206 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 1831716 | 556290 | 1275426 | 514612 |  | 145434 | 0 | 115434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1129992 | 399178 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1694772 | 556290 | 1138482 | 407668 |  | 8490 | 0 | 8490 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1129992 | 399178 |  | 0 | 0
4412 | ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА ОБОРУДВАНЕ НА КОНТЕЙНЕР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА COVID БОЛНИ, МАДАН | 2021-2021 | 1590 | 0 | 1590 | 1590 | 3118 (план:1590 лв., усвоено:1590 лв.); | 1590 | 0 | 1590 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | ОБОРУДВАНЕ НА МБАЛ, СЪГЛАСНО ДАРЕНИЕ, В Т.Ч.:, МАДАН | 2019-2021 | 1686282 | 556290 | 1129992 | 399178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 (план:1129992 лв., усвоено:0 лв.); | 1129992 | 399178 |  | 0 | 0
4412 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОНТЕЙНЕР 240/600 СМ., Н=240 С., ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА COVID БОЛНИ, МАДАН | 2021-2021 | 6900 | 0 | 6900 | 6900 | 3118 (план:6900 лв., усвоено:0 лв.); | 6900 | 0 | 6900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВРОМОБИЛ -ЛИНЕЙКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" СЪГЛАСНО ПМС 326/2021, МАДАН | 2021-2022 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 3118 (план:30000 лв., усвоено:0 лв.); | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 106944 | 0 | 106944 | 106944 |  | 106944 | 0 | 106944 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА КОНТЕЙНЕР 240/600 СМ., Н=240 С., ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА COVID БОЛНИ, СЪГЛАСНО ПМС 326/2021, МАДАН | 2021-2021 | 1596 | 0 | 1596 | 1596 | 3118 (план:1596 лв., усвоено:0 лв.); | 1596 | 0 | 1596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 20 БР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ИНТЕНЗИВНИ ЛЕГЛА ЗА МБАЛ ГРАД МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 105348 | 0 | 105348 | 105348 | 3118 (план:105348 лв., усвоено:52674 лв.); | 105348 | 0 | 105348 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 9703 | 0 | 9703 | 9703 |  | 1315 | 0 | 1315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8388 | 8388
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 8388 | 0 | 8388 | 8388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8388 | 8388
5561 | КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН, МАДАН | 2021-2022 | 8388 | 0 | 8388 | 8388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:8388 лв., усвоено:0 лв.); | 8388 | 8388
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1315 | 0 | 1315 | 1315 |  | 1315 | 0 | 1315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЗАКУПУВАНЕ НА БЯГАЩА ПЪТЕКА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСРИ "ДЕТЕЛИНА" ГРАД МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 1315 | 0 | 1315 | 1315 | 3111 (план:1315 лв., усвоено:0 лв.); | 1315 | 0 | 1315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4625791 | 741032 | 1864437 | 1746711 |  | 9672 | 9672 | 0 | 0 |  | 7366 | 7366 | 122575 | 14521 |  | 0 | 0 |  | 1724824 | 1724824
5202 | придобиване на сгради |  | 4010 | 0 | 4010 | 4010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4010 | 4010 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 4010 | 0 | 4010 | 4010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4010 | 4010 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ -МАСИВНА ТЪРГОВСКА СГРАДА И ЗЕМА В СЕЛО СТУДЕНА , ОБЩИНА МАДАН , ПОПАДАЩО В ЧАСТ ОТ ИМОТ ПЛ.№69 ОТ ПЛАНА НА С.СТУДЕНА С ПЛОЩ 123 КВ.М., СТУДЕНА | 2021-2021 | 4010 | 0 | 4010 | 4010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4010 | 4010 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3560929 | 741032 | 799575 | 799575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 799575 | 799575
6627 | ПРОЕКТ:" ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН , ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН,ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО, МАДАН | 2019-2021 | 2761354 | 741032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
6623 | ПРОЕКТ:" ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН , ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН,ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО ЗА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, МАДАН | 2019-2021 | 799575 | 0 | 799575 | 799575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:799575 лв., усвоено:0 лв.); | 799575 | 799575
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 1034142 | 0 | 1034142 | 943126 |  | 9672 | 9672 | 0 | 0 |  | 7366 | 7366 | 91855 | 10511 |  | 0 | 0 |  | 925249 | 925249
| Обект |  | 99221 | 0 | 99221 | 17877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7366 | 7366 | 91855 | 10511 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.ТРУД- ГРАД МAДАН, МАДАН | 2020-2021 | 7366 | 0 | 7366 | 7366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:7366 лв., усвоено:0 лв.); | 7366 | 7366 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА В МЕСТНОСТ ЛОМЕ, С.СРЕДНОГОРЦИ, ОБЩИНА МАДАН, СРЕДНОГОРЦИ | 2021-2021 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | УКРЕПВАНЕ НА СКАТ НА УЛ. ПЕРЕЛИК/ПОДМЯНА НА ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ/, МАДАН | 2020-2021 | 18843 | 0 | 18843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18843 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ, ОБРУШВАНЕ НА СКАТА,ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЕН БАНКЕТ И БОРДЮРИ НА УЛ.РЕПУБЛИКА, ГРАД МАДАН, МАДАН | 2020-2021 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОК В ДЕРЕТО ДО КЪЩАТА НА КАРАМФИЛ КАРАМФИЛОВ, С.БУКОВА ПОЛЯНА, МАДАН | 2021-2021 | 8000 | 0 | 8000 | 7999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 7999 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА НА УЛ.ХР.БОТЕВ, МАДАН | 2019-2021 | 2512 | 0 | 2512 | 2512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2512 | 2512 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПОСТАМЕНТ НА ВХОДА НА ГРАД МАДАН, МАДАН | 2020-2021 | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА УЛ.МЛАДОСТ -25-ТА, МАДАН | 2019-2021 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 934921 | 0 | 934921 | 925249 |  | 9672 | 9672 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 925249 | 925249
6603 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, С.ВЪРБИНА | 2021-2021 | 9672 | 0 | 9672 | 0 | 3113 (план:9672 лв., усвоено:0 лв.); | 9672 | 9672 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | ПРОЕКТ:" ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН , ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН,ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО" ПО ПРОЕКТ ОКОЛНА СРЕДА, МАДАН | 2019-2022 | 925249 | 0 | 925249 | 925249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:925249 лв., усвоено:0 лв.); | 925249 | 925249
5219 | придобиване на други ДМА |  | 26710 | 0 | 26710 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26710 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕСЕДКА В СЕЛО БУКОВА ПОЛЯНА, БУКОВА ПОЛЯНА | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ СПИРКИ НА УЛ.ЛОМЕ И ЦЕНТРАЛНО КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ.АРДА, С.СРЕДНОГОРЦИ, С.СРЕДНОГОРЦИ | 2021-2021 | 26710 | 0 | 26710 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26710 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ДО БЕСЕДКА НА ЦЕНТЪРА, С.РАВНИЩА, РАВНИЩА | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 442134 | 33912 | 408222 | 284351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11738 | 3780 | 20000 | 4995 |  | 0 | 0 |  | 376484 | 275576
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 99718 | 33912 | 65806 | 42843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11738 | 3780 | 20000 | 4995 |  | 0 | 0 |  | 34068 | 34068
7740 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., МАДАН | 2020-2021 | 45650 | 33912 | 11738 | 3780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:11738 лв., усвоено:0 лв.); | 11738 | 3780 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | ЗАКУПУВАНЕ НА ФИТНЕС ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС МАДАН, МАДАН | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 4995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 4995 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7740 | ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАДАН | 2021-2022 | 34068 | 0 | 34068 | 34068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:34068 лв., усвоено:0 лв.); | 34068 | 34068
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 75348 | 0 | 75348 | 41280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75348 | 41280
7740 | ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, МАДАН | 2020-2022 | 75348 | 0 | 75348 | 41280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:75348 лв., усвоено:41280 лв.); | 75348 | 41280
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 267068 | 0 | 267068 | 200228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 267068 | 200228
| инженеринг |  | 267068 | 0 | 267068 | 200228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 267068 | 200228
7740 | ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г. ЗА НОВИ ОБЕКТИ, МАДАН | 2020-2022 | 267068 | 0 | 267068 | 200228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:267068 лв., усвоено:200228 лв.); | 267068 | 200228
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 141260 | 0 | 141260 | 35800 |  | 19200 | 19200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122060 | 35800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | ПРОЕКТИРАНЕ НА КМЕТСТВО, С.МИТОВСКА, МИТОВСКА | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 29200 | 0 | 29200 | 7800 |  | 19200 | 19200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 7800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 29200 | 0 | 29200 | 7800 |  | 19200 | 19200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 7800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГР. МАДАН, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | 3113 (план:19200 лв., усвоено:0 лв.); | 19200 | 19200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ГРАДСКИ ПЛОЩАД, МАДАН | 2020-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 7800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 7800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ЕНЕРГИИНИ ПАСПОРТИ, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ПРОЕКТИРАНЕ НА ДВА БРОЯ МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ГР.МАДАН, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 102060 | 0 | 102060 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102060 | 18000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 102060 | 0 | 102060 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102060 | 18000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ SML2133 /ПЕЧИНСКО - ПЕТРОВ ДОЛ/ - IЕТАП, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 46703 | 0 | 46703 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46703 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НАПЪТЯ ГЪБАТА-КАСАБ - ГРАНИЦА С ОБЩ.БАНИТЕ, КУПЕН | 2021-2021 | 14000 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8866 | ИЗГОТВЯНЕ НЕ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР, МАДАН | 2020-2021 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ВТОРА КЛЕТКА И КОЛЕКТОР ЗА РДТБО, МАДАН | 2020-2021 | 23357 | 0 | 23357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23357 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 990 | 0 | 990 | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 990 | 990 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 990 | 0 | 990 | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 990 | 990 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ -МАСИВНА ТЪРГОВСКА СГРАДА И ЗЕМА В СЕЛО СТУДЕНА , ОБЩИНА МАДАН , ПОПАДАЩО В ЧАСТ ОТ ИМОТ ПЛ.№69 ОТ ПЛАНА НА С.СТУДЕНА С ПЛОЩ 123 КВ.М.-, СТУДЕНА | 2021-2021 | 990 | 0 | 990 | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 990 | 990 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 47575 | 0 | 47575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47575 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 47575 | 0 | 47575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47575 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4412 | СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ КРАСИВА БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СГРАДА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.501.213.1“ ПО КК-МАДАН, ГРАД МАДАН | 2021-2021 | 47575 | 0 | 47575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47575 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: ФАТМЕ КОЙНАРОВА, ГЛ.СПЕЦ."БАП" | [9 empty] | Главен счетоводител: ФИДАНКА УЗУНОВА, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0895504804 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0895466623
|  | email: femi_88@abv.bg | [9 empty] | email: fidankauz@abv.bg
|  | Съгласувал: инж.МАРТИН МОЛЛОВ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СА" | [9 empty] | Ръководител: инж.ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0885469941 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0308/9-82-20
|  | email: mollov_m@abv.bg | [9 empty] | email: madanoba@gmail.com
2022-02-02 10:16
дата